КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ППМИ В 2020 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап реализации** | **Сроки реализации этапа** |
|  | Объявление старта конкурсного отбора.Рассылка писем, календарного плана конкурса, графика обучающих мероприятий | 14.10.2019 г. |
|  | Обучающие мероприятия по участию в конкурсном отборе для представителей муниципальных образований | 16.10.2019 – 30.10.2019 г. |
| **Контрольная точка**Завершены обучающие мероприятия для ОМСУ | **30.10.2019 г.** |
|  | Проведение мероприятий с населением (предварительные и итоговые собрания с предоставлением графика итоговых собраний в ЦИГИ) | 15.10.2019 – 30.11.2019 г. |
|  | Участие сотрудников ЦИГИ в мероприятиях с населением (выборочно в соответствие с предоставленными графиками) | 15.10.2019 – 30.11.2019 г. |
| **Контрольная точка**Завершены все итоговые собрания | **30.11.2019 г.** |
|  | Подготовка конкурсной документации (формирование конкурсной заявки в соответствие с требованиями, прохождение проверки достоверности сметной стоимости, если необходимо), заполнение заявки в ИСУ, проверка конкурсной документации в ИСУ | 02.12-2019 г. – 28.02.2020 г. |
| **Контрольная точка**Все заявки полностью проверены в ИСУ и одобрены для очной сдачи печатных форм | **28.02.2020 г.** |
|  | Прием конкурсной документации (в соответствие с графиками) | 02.03.2020 – 02.04.2020 гг. |
|  | Оценка конкурсных заявок, формирование рейтингов | 03.04.2020 – 20.04.2020 гг. |
| **Контрольная точка**Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2019 году | **21.04.2020 г.** |
|  | Подготовка и принятие распоряжения о выделении субсидии победителям | 21.05.2020 г. |
|  | Доведение лимитов бюджетных обязательств до МО | В течение 3 рабочих дней с момента выхода распоряжения |
|  | Заключение соглашений | В течение 20 рабочих дней с момента выхода распоряжения |
|  | Предоставление субсидий бюджетам МО | В соответствии с установленными сроками |
|  | Проведение конкурентных процедур | Июнь-июль 2020 г. |
|  | Проведение ремонтно-строительных работ | Июль-август 2020 г. |
|  | Открытие объектов | Август-сентябрь 2020 г. |
|  | Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2019 гг. | До декабря 2020 года, выборочно согласно графикам |